PROIECT DE CONTRACT SECTORIAL DE LUCRARI

IN ATENTIA OPERATORILOR ECONOMICI:

NOTA

Operatorii economici pot solicita completarea/reformularea/modificarea unor clauze contractuale cuprinse in prezentul proiect de Contract obligatoriu inainte de data limita de depunere a ofertelor, astfel incat, daca Entitatea contractanta decide completarea/reformularea/modificarea clauzelor in discutie, aceasta informatie sa poata fi publicata in SEAP si adusa la cunostinta tuturor operatorilor economici interesati inainte de depunerea ofertelor. Entitatea contractanta nu va accepta nicio modificare a clauzelor contractuale solicitata dupa depunerea ofertelor, deoarece o astfel de modificare ar conduce la incalcarea principiilor transparentei si tratamentului egal.

De asemenea, se vor avea in vedere dispozitiile art. 143 alin. (3) lit. b) din HG nr. 394 / 2016, potrivit carora o oferta este considerata neconforma in cazul in care contine propuneri de modificare a clauzelor contractuale pe care le-a stabilit Entitatea contractanta in cadrul documentatiei de atribuire, care sunt in mod evident dezavantajoase pentru aceasta din urma, iar ofertantul, desi a fost informat cu privire la respectiva situatie, nu accepta renuntarea la clauzele respective.

Contract sectorial de lucrari

nr. .............. / .............................2026

In temeiul Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare, a fost incheiat prezentul contract sectorial

intre:

- Partile Contractante

- ENERGONUCLEAR SA (numita in continuare „EN”), cu sediul in Bucuresti, sector 2, bd. Lacul Tei, nr. 1-3, etajul 7, telefon +40372050501, e-mail: office@energonuclear.ro, cod de inregistrare fiscala RO25344972, inregistrat la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. J2009003999409, cont bancar RO34 BRDE 450S V732 9743 4500, deschis la BRD-SMCC, reprezentata legal prin dl. Alexandru HAVRIS, avand functia de Director General, in calitate de Achizitor, pe de o parte,

si

....................................., cu sediul in ............................., judetul ................., str. ................., nr. ................, telefon ......................................, e-mail: .........................................., cod de inregistrare fiscala ................................., inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului cu nr. ........................................, cont bancar ................................................., deschis la ....................................., reprezentata legal prin ....................................., avand functia de ................................, in calitate de si denumita in continuare Executant, pe de alta parte,

si impreuna denumite „Partile”.

- Definitii

In prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:

- Achizitor si Executant – partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul Contract;

- Act Aditional – document care modifica termenii si conditiile prezentului Contract de achizitie sectoriala de lucrari, in conditiile Legii 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Amplasament – locul unde Executantul realizeaza Lucrarea (amplasamentul Unitatii 3 de la CNE Cernavoda);

- Cesiune – intelegere scrisa prin care Executantul transfera unei terte parti, in conditiile Legii 99/2016, drepturile si/sau obligatiile detinute prin Contract sau parte din acestea;

- Conflict de interese – orice eveniment care influenteaza capacitatea Executantului de a exprima o opinie profesionala obiectiva si impartiala sau care il impiedica pe acesta – in orice moment – sa acorde prioritate intereselor Achizitorului, orice motiv in legatura cu posibile contracte in viitor sau in conflict cu alte angajamente trecute sau prezente ale Executantului. Aceste restrictii sunt de asemenea aplicabile oricaror subcontractanti care actioneaza sub autoritatea si controlul Executantului, in conditiile Legii 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul in care este aplicabil;

- Contract de subcontractare – acordul incheiat in scris intre Executant si un tert ce dobandeste calitatea de subcontractant in conditiile Legii 99/2016, prin care Executantul subcontracteaza subcontractantului partea din Contract in conformitate cu prevederile Contractului, daca este cazul;

- Contract sectorial – prezentul Contract si toate anexele sale;

- Date cu caracter personal – orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila („persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

- Forta majora – reprezinta o imprejurare de origine externa, cu caracter extraordinar, absolut invincibila si inevitabila, care se afla in afara controlului oricarei parti, care nu se datoreaza greselii sau vinei acestora si care face imposibila executarea si, respectiv, indeplinirea contractului sectorial; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa.

Pentru a fi considerat forta majora, evenimentul trebuie declarat ca atare de o autoritate centrala sau locala. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligatiilor uneia din Parti;

- Garantie de buna executie – garantia constituita de Executant in scopul asigurarii Achizitorului de indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a Contractului, stabilita potrivit legislatiei romane in vigoare;

- Incalcarea securitatii datelor cu caracter personal – o incalcare a securitatii care duce in mod accidental sau ilegal la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea;

- Lucrari – activitati a caror efectuare face obiectul Contractului;

- Operator – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care – singur sau impreuna cu altele – stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

- Ordin de Incepere a Lucrarilor – documentul emis de Achizitor prin care notifica Executantului data de incepere a executarii lucrarilor;

- Persoana imputernicita de operator sau imputernicitul – persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;

- Planul Calitatii (PC) – document intocmit de Executant, transmis spre aprobare Achizitorului, si, ulterior aprobarii Achizitorului, transmis spre aprobare la CNCAN, care trebuie sa cuprinda informatiile (planuri, proceduri, metode, tehnici, masuri, instructiuni de lucru etc.) necesare demonstrarii asigurarii calitatii in executia Lucrarilor care fac obiectul Contractului, in conformitate cu cerintele formulate de Entitatea Contractanta in documentele de achizitie, precum si cu cerintele reglementarilor legale aplicabile. Documentul trebuie sa nu fie unul generic, ci unul specific, dedicat Lucrarilor care fac obiectul Contractului.

Pentru prezentul Contract, Planul Calitatii va fi elaborat conform procedurilor proprii Executantului, cu respectarea prevederilor normei CNCAN NMC-07 / 2003 privind cerintele specifice pentru sistemele de management al calitatii aplicate activitatilor de fabricare a produselor si de furnizare a serviciilor destinate instalatiilor nucleare, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prelucrare – orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea;

- Pretul contractului – pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului sectorial, pentru indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor asumate prin Contract;

- Proces-verbal de acceptare a lucrarilor (PVAL) – document de acceptare a lucrarilor executate intocmit de Achizitor dupa finalizarea lucrarilor in care este consemnata valoare lucrarilor executate;

- Proces-verbal de predare a amplasamentului – document prin care Achizitorul preda Executantului frontul de lucru.

- Proces-verbal de receptie finala (PVRF) – document de constatare si de aprobare a terminarii lucrariilor executate, incheiat la expirarea perioadei de garantie;

- Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (PVRTL) – document de constatare si de aprobare a terminarii lucrarilor executate, incheiat cu ocazia efectuarii Receptiei la terminarea lucrarilor;

- Produse – echipamentele, materialele, piesele de schimb, componentele si orice alte bunuri pe care Executantul are obligatia de a le furniza aferent lucrarilor executate conform Contractului;

- Standarde – standardele, reglementarile tehnice sau altele asemenea prevazute in Caietul de Sarcini;

- Subcontractant – orice operator economic care nu este parte a acestui Contract si care executa anumite parti ori elemente ale lucrarilor, raspunzand in fata Executantului pentru organizarea si derularea tuturor etapelor necesare in acest scop;

- zi – zi calendaristica; luna – luna calendaristica; an – 365 de zile.

- Interpretare

  - In prezentul Contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

  - Termenul „zi” sau „zile” sau orice referire la „zile” reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica in mod diferit.

- Obiectul si pretul Contractului

  - Executantul se obliga sa execute „Lucrari de conservare a pieselor metalice inglobate Unitate 3 – CNE Cernavoda”, denumite in continuare Lucrari, in conformitate cu prevederile din Contract, cu dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare si conform cerintelor din caietul de sarcini si din celelalte anexe ale Contractului.

  - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit pentru Lucrarile executate. Plata va fi efectuata in conformitate cu obligatiile asumate la art. 8.8.

  - Pretul Contractului

(1)	Pretul Contractului este de ....................... lei, fara TVA, la care se adauga TVA.

(2)	Detalierea pretului de la alin. (1) se gaseste in Anexa 2 la Contract – Oferta Executantului.

(3)	Pretul din Anexa 2 este fix si ferm pe toata perioada de derulare a Contractului, neputandu-se modifica sau ajusta si includ toate costurile cu executarea Lucrarilor, in conditiile indeplinirii tuturor cerintelor prevazute in caietul de sarcini si in Contract.

  - Clauze speciale referitoare la plata taxei pe valoarea adaugata (daca este aplicabil):

(1)	In cazul in care pe perioada de derulare a Contractului Executantul este declarat inactiv de autoritatile competente, fiind inscris in Registrul contribuabililor inactivi/reactivati, iar Contractul se deruleaza si dupa data inscrierii in Registru, Achizitorul va plati Executantului sumele datorate contractual, din care vor deduce urmatoarele sume:

a)	taxa pe valoarea adaugata corespunzatoare bazei impozabile si pentru care Achizitorul nu isi poate exercita dreptul de deducere pe perioada inactivitatii Executantului;

b)	suma egala cu efectul nedeductibilitatii cheltuielilor aferente achizitiilor de la Executant care se va determina prin inmultirea cotei de impozit pe profit conform Codului Fiscal cu baza impozabila, respectiv valoarea achizitiei de la Executant.

(2)	In cazul in care, pe perioada de derulare a contractului Executantului platitor de TVA i se anuleaza inregistrarea in scopuri de TVA de autoritatile competente si este inscris in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA a fost anulata, iar Contractul se deruleaza si dupa data inscrierii in registru, Achizitorul va plati Executantului doar contravaloarea lucrarilor executate, fara TVA, urmand ca taxa pe valoarea adaugata sa fie suportata de Executant, deoarece Achizitorul nu isi poate exercita dreptul de deducere in aceasta perioada.

(3)	In situatia in care ulterior anularii inregistrarii in scopuri de TVA Executantul redobandeste codul de TVA, inclusiv pe perioada anularii anterioare a inregistrarii in scopuri de TVA, Achizitorul va plati Executantului suma TVA din facturile primite pe perioada in care acesta avea codul de TVA anulat, cu conditia ca Executantul sa refaca facturile din perioada respectiva, asa cum este prevazut de Codul Fiscal.

- Durata Contractului

  - Durata prezentului Contract este de 5 (cinci) luni, incepand cu data semnarii acestuia de ambele Parti, respectiv la data ultimei semnaturi (in ordine cronologica).

  - Durata de executie a lucrarilor este de 2 (doua) luni de la Data de Incepere a lucrarilor comunicata in Ordinul de Incepere a Lucrarilor.

  - Prezentul Contract va continua sa isi produca efectele si dupa expirarea duratei mentionate la art. 5.1 cu privire la acele drepturi si obligatii ale Partilor nascute in perioada de valabilitate a Contractului, dar ale caror termene de executare/aducere la indeplinire/exercitare/de valabilitate se implinesc, indiferent de motiv, dupa expirarea duratei mentionate la art. 5.1.

- Documentele Contractului

  - Documentele Contractului sunt:

|  | Clauzele prezentului Contract | – |
| --- | --- | --- |
| a) | Caietul de sarcini nr. 2983 / 11.06.2026 si eventualele completari / modificari ale documentatiei de achizitie efectuate de EN pana la implinirea termenului – limita de depunere a ofertelor | Anexa 1 |
| b) | Oferta Executantului inregistrata la EN cu nr. ............./.................2026 si raspunsurile Executantului la eventualele solicitari de clarificare adresate de EN, inregistrate la EN cu nr. ......../.................2026 | Anexa 2 |
| c) | Dovada constituirii Garantiei de buna executie a Contractului | Anexa 3 |
| d) | Conventia de securitate si sanatate in munca | Anexa 4 |
| e) | Conventia privind protectia mediului | Anexa 5 |
| f) | Acordul de confidentialitate | Anexa 6 |
| g) | Proces-verbal de predare a amplasamentului | Anexa 7 |
| h) | Proces-verbal de acceptare a lucrarilor (PVAL) | Anexa 8 |
| i) | Proces-verbal de receptie la terminarea lucrarilor (PVRTL) | Anexa 9 |
| j) | Proces-verbal de receptie finala (PVRF) | Anexa 10 |
| k) | Acte aditionale la contract, daca exista | Anexa 11 |

  - In cazul unor discrepante/nepotriviri intre documentele Contractului, ordinea de prevalenta este:

- Actele aditionale, daca este cazul, cu mentiunea ca actele aditionale mai noi vor prevala asupra celor incheiate anterior;

- Clauzele Contractului;

- Caietul de sarcini, inclusiv eventualele completari / modificari ale documentatiei de achizitie efectuate de EN pana la implinirea termenului – limita de depunere a ofertelor;

- Propunerea Tehnica a Executantului, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a Ofertelor (daca este cazul);

- Propunerea Financiara a Executantului, inclusiv clarificarile din perioada de evaluare a Ofertelor (daca este cazul).

  - Pentru evitarea oricarui dubiu, in cazul in care pe parcursul indeplinirii Contractului se constata faptul ca anumite elemente ale ofertei Executantului sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini asupra ofertei Executantului.

  - De la regula instituita la art. 6.3. va fi aplicata – daca va fi cazul – urmatoarea derogare: in cazul in care pe parcursul indeplinirii Contractului se constata ca anumite elemente ale ofertei Executantului sunt superioare cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevederile ofertei Executantului vor prevala asupra celor din caietul de sarcini si, in mod corespunzator, asupra Contractului.

- Obligatiile Executantului

  - Obligatiile generale ale Executantului

    - Executantul are obligatia constituirii Garantiei de buna executie a Contractului, in conformitate cu prevederile art. 11.2.

    - (1)	Executantul are obligatia de a elabora si supune acceptarii Achizitorului Planul Calitatii (PC) pentru lucrarile de conservare in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la semnarea Contractului

(2)	Daca in urma analizei PC transmis de Executant, Achizitorul solicita completarea si/sau revizuirea PC, atunci Executantul are obligatia sa efectueze completarile si/sau revizuirile solicitate si sa retransmita spre aprobare Achizitorului documentul revizuit in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la primirea solicitarii de completare si/sau revizuire.

    - In conformitate cu prevederile art. 31 din H.G. 300/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare) privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau mobile si Executantul are obligatia intocmirii si actualizarii pe intreaga durata de executie a lucrarilor in corelare cu Planul de securitate si sanatate al Achizitorului a Planului propriu de securitate si sanatate. Planul propriu de securitate si sanatate este supus avizarii Achizitorului, avizarea acestuia de catre Achizitor conditionand predarea amplasamentului.

    - Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze lucrarile care fac obiectul Contractului, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini, cu obligatiile asumate in oferta Executantului si cu reglementarile in vigoare in domeniul Contractului.

    - Pentru indeplinirea Contractului, Executantul are obligatia sa asigure resursele umane, materiale, echipamente, scule sau alte asemenea, fie de natura provizorie, fie definitiva, cerute de si prin Contract in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau se poate deduce in mod rezonabil din Contract.

    - Executantul are obligatia sa execute Lucrarile si sa remedieze viciile ascunse cu atentia si promptitudinea cuvenita, in concordanta cu obligatiile asumate prin Contract.

    - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor lucrarilor executate pe santier (inclusiv a lucrarilor executate de subcontractanti, daca este cazul) si pentru procedeele utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legilor privind calitatea in executie si securitatea muncii personalului si instalatiilor.

    - Executantul trebuie sa respecte si sa indeplineasca prevederile tuturor legilor si reglementarilor in vigoare in Romania si a tuturor normelor, prescriptiilor si procedurilor Achizitorului. Executantul trebuie sa despagubeasca Achizitorul pentru orice plangeri sau proceduri initiate de nerespectarea de catre Executant a prevederilor legilor sau reglementarilor in vigoare.

    - (1)	Inaintea inceperii lucrarilor, Achizitorul si Executantul se vor anunta reciproc in scris asupra identitatii persoanelor care ii reprezinta la derularea lucrarilor prezentului Contract.

(2)	Executantul va respecta procedura/ regulile referitoare la accesul persoanelor, materialelor si utilajelor, aplicabile in platforma CNE Cernavoda.

(3)	Responsabilitatea obtinerii accesului persoanelor, materialelor si utilajelor pe platforma CNE Cernavoda revine in intregime Executantului.

  - Suficienta pretului contractat

    - Executantul este obligat sa se documenteze despre corectitudinea si suficienta documentelor puse la dispozitie si sa viziteze amplasamentul Lucrarilor pentru a lua in considerare tot ceea ce este necesar pentru indeplinirea obiectivelor contractului in conditiile de calitate solicitate si pentru a include in pretul ofertei toate costurile legate de realizarea Lucrarilor.

    - Intrucat pretul ofertat a fost determinat pe baza propriilor calcule, operatii si estimari ale Executantului pentru realizarea obiectului Contractului, Executantul trebuie sa efectueze orice activitate necesara pentru executarea Lucrarilor, asa cum au fost acestea definite in caietul de sarcini, fara a pretinde costuri suplimentare.

    - Toate lucrarile neprevazute in caietul de sarcini dar necesare Lucrarilor care fac obiectul Contractului sunt in sarcina Executantului.

  - Executia lucrarilor

    - (1)	Executantul are obligatia sa inceapa executia Lucrarilor la data stabilita prin Ordinul de Incepere a Lucrarilor emis de Achizitor si sa realizeze toate Lucrarile in termenul specificat la art. 5.2.

(2)	In cazul in care Executantul intarzie sa inceapa Lucrarile sau daca nu isi indeplineste indatoririle prevazute in Contract, Achizitorul este indreptatit sa-i fixeze Executantului un termen pana la care activitatea sa intre in normal si sa-l avertizeze ca in cazul neconformarii, la expirarea termenului stabilit va rezilia Contractul.

    - Executantul are obligatia sa execute, sa finalizeze Lucrarile si sa remedieze orice deficiente cu atentia si promptitudinea cuvenite, in concordanta cu obligatiile asumate prin Contract.

    - Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu respectarea prevederilor si a reglementarilor legii privind calitatea in constructii.

    - Executantul are obligatia sa notifice prompt Achizitorului toate erorile, omisiunile, viciile sau altele asemenea descoperite de el in documentatia tehnica pe durata indeplinirii Contractului.

    - Executantul are obligatia sa supravegheze Lucrarile, sa asigure forta de munca, materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte – fie de natura provizorie, fie definitive – solicitate prin si pentru Contract in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in Contract sau poate sa fie dedusa in mod rezonabil din Contract.

    - Executantul trebuie sa respecte toate legile din Romania privind munca desfasurata de angajatii sai.

    - Pe parcursul executiei lucrarilor si, daca este cazul, pe parcursul remedierii deficientelor constatate pe perioada de garantie a Lucrarilor, Executantul are obligatia:

- sa ia toate masurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe si in afara Amplasamentului si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocat persoanelor, proprietatilor publice sau altora, rezultat din poluare, zgomot sau alti factori generati de metodele sale de lucru;

- sa nu stanjeneasca inutil sau in mod abuziv confortul riveranilor sau caile de acces prin folosirea si ocuparea cailor de acces care deservesc proprietatile Achizitorului sau ale oricaror alte persoane fizice sau juridice;

- sa asigure securitatea amplasamentului ca sa previna orice pierdere sau accident ce poate sa survina in realizarea lucrarii in care sa fie implicati proprii angajati, angajatii Achizitorului sau terte parti;

- sa evite acumularea de obstacole inutile;

- sa depoziteze in mod organizat orice scule, dispozitive, materiale, utilaje, instalatii si sa retraga din amplasament orice asemena scule, dispozitive, materiale, utilaje, instalatii imediat ce acestea nu mai sunt necesare executiei Lucrarilor;

- sa adune si sa indeparteze daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de orice fel care nu mai sunt necesare.

    - Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a Lucrarilor, a materialelor, a echipamentelor si a instalatiilor care urmeaza sa fie puse in opera de la data inceperii Lucrarilor pana la data semnarii PVRTL la Receptia la terminarea lucrarilor.

    - Executantul raspunde potrivit obligatiilor care-i revin pentru viciile ascunse ale Lucrarilor, ivite in perioada de garantie in cazul in care aceste defecte ascunse au fost notificate Executantului in aceasta perioada.

    - Executantul are obligatia sa prevada marcari in teren si inscriptionari conform normelor de protectie a muncii in vigoare.

    - Executantul raspunde de respectarea tuturor prevederilor legale, inclusiv de respectarea prevederilor oricarui regulament, decizii sau hotarari ale organelor publice locale, care au caracter obligatoriu la realizarea Lucrarilor. Daca nerespectarea acestor prevederi provoaca pagube pentru Achizitor, acesta va fi despagubit integral de Executant cu suma cuvenita.

    - Executantul raspunde de integritatea Amplasamentului / instalatiilor care fac obiectul Contractului pe toata perioada din momentul predarii acestuia / acestora pana la terminarea Lucrarilor. Toate pagubele produse din pricina sustragerilor de materiale din Amplasament / instalatii sau deteriorarii lor vor fi suportate si / sau remediate de Executant in cel mai scurt timp.

    - Odata cu semnarea Contractului, Partile vor semna Conventia de securitate si sanatate in munca (SSM) si prevenire si stingere a incendiilor (PSI), care va deveni document al Contractului (Anexa 3). Conventia va ramane in vigoare pe toata durata de executare a Lucrarilor, atata timp cat legislatia din domeniu nu se modifica. Orice incident/accident cauzat de nerespectarea acestor reguli de catre personalul Executantului nu va fi imputabil Achizitorului.

    - Executantul este responsabil cu gestionarea deseurilor de orice natura rezultate in urma executarii Lucrarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare in domeniul gestionarii, transportului si eliminarii deseurilor. Odata cu sau imediat dupa semnarea Contractului, Partile vor semna Conventia privind protectia mediului, care va deveni document al contractului (Anexa 4). Conventia va ramane in vigoare pe toata durata de executare a Lucrarilor, atata timp cat legislatia din domeniu nu se modifica. Executantul va respecta obligatiile ce-i revin conform conventiei de mediu anterior mentionate.

    - (1)	Executantul se obliga sa respecte toate cerintele caietului de sarcini (inclusiv anexele) indiferent daca acestea sunt mentionate sau nu in mod expres in prezentul Contract si orice instructiuni emise de Achizitor pe durata Contractului, care decurg din obligativitatea de a finaliza si de a duce la bun sfarsit obiectivul specific al Contractului.

(2)	Daca pe parcursul derularii Contractului, Achizitorul constata abateri ale personalului Executantului de la disciplina muncii, regulile de protectie fizica, de radioprotectie, de protectia mediului, SSM si PSI sau orice alte prevederi ale caietului de sarcini, aceste abateri vor fi consemnate intr-o sesizare transmisa Executantului. In functie de gravitatea abaterilor si frecventa acestora, Achizitorul poate sa solicite Executantului cercetare disciplinara si – daca este cazul – sanctionarea persoanelor gasite vinovate.

    - (1)	Executantul are obligatia de a notifica Achizitorul cu privire la data de finalizare a executiei Lucrarilor, in vederea planificarii si organizarii activitatilor necesare efectuarii receptiei Lucrarilor.

- Notificarea Executantului va fi transmisa cu cel putin 7 (sapte) zile inaintea datei propuse pentru receptia Lucrarilor.

    - Executantul se obliga sa despagubeasca Achizitorul impotriva oricaror:

- reclamatii, amenzi si actiuni in justitie care rezulta din incalcarea de catre Executant, angajatii, asociatii sau subcontractantii Executantului, a unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.) legate de echipamentele, materialele sau alte asemenea, folosite pentru sau in legatura cu lucrarile executate; si

- daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente paragrafului (i) de mai sus, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de Achizitor.

- Obligatiile Achizitorului

  - Achizitorul isi asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea si legalitatea datelor / informatiilor / documentelor puse la dispozitia Executantului in vederea indeplinirii Contractului.

  - (1)	Achizitorul are obligatia de a analiza Planul Calitatii (PC) elaborat de Executant si de a proceda (i) fie la aprobarea acestuia, (ii) fie la notificarea Executantului cu privire la obiectiile formulate rezultate din analiza PC, solicitand Executantului completarea si/sau revizuirea PC in termen de 3 (trei) zile lucratoare de la receptionarea acestuia.

(2)	In termen de 2 (doua) zile lucratoare dupa aprobarea de catre Achizitor a PC, acesta va transmite PC spre aprobare la CNCAN.

  - Achizitorul are obligatia sa predea Executantului amplasamentul in vederea inceperii executiei Lucrarilor, sub rezerva indeplinirii in mod cumulativ a urmatoarelor conditii:

(1)	receptionarea la sediul Achizitorului a dovezii constituirii Garantiei de buna executie a Contractului in conditiile art. 11.2 din prezentul Contract.

(2)	avizarea favorabila a Planului propriu SSM intocmit de Executant conform prevederilor art. 31 din HG nr. 300/2006 (cu modificarile si completarile ulterioare).

(3)	aprobarea Planului Calitatii de catre CNCAN.

  - Achizitorul va colabora atat cat este posibil cu Executantul pentru a furniza informatiile solicitate in mod rezonabil de acesta din urma pentru realizarea Contractului.

  - Achizitorul va asigura interfata cu orice autoritate publica romana pentru orice domeniu care este in sarcina sa.

  - (1)	Achizitorul va pune la dispozitia Executantului facilitatile si/sau informatiile precizate in caietul de sarcini.

(2)	In scopul executarii Lucrarilor, Achizitorul va asigura in mod gratuit Executantului accesul la sursa de energie electrica disponibila pe amplasament.

  - In conformitate cu prevederile art. 28 din prezentul Contract, Achizitorul va nominaliza un Responsabil de Contract care va asigura suport tehnic pe perioada de executare a Lucrarilor.

  - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul Lucrarilor executate si receptionate, dupa cum urmeaza:

(1)	Dupa finalizarea executiei Lucrarilor, Achizitorul va proceda la receptia lucrarilor, in conformitate cu prevederile art. 12 din prezentul Contract.

(2)	Executantul va emite factura aferenta Lucrarilor executate si receptionate doar in baza documentelor de receptie semnate de reprezentantii Achizitorului (PVAL, respectiv PVRTL).

(3)	Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul Lucrarilor executate si receptionate, in termen de 30 (treizeci) de zile de la data inregistrarii facturii prin intermediul sistemului national RO e-Factura in conformitate cu prevederile legale.

(4)	Plata se face in lei, pe baza facturilor emise de Executant.

  - Achizitorul va elibera Garantia de buna executie in conformitate cu prevederile legale in vigoare privind restituirea garantiei de buna executie constituita in contractele de lucrari.

- Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

  - Fara a deroga de la alte remedii prevazute de legea aplicabila sau de prezentul Contract, in cazul in care din culpa sa, Executantul nu isi executa obligatiile asumate prin Contract sau isi indeplineste obligatiile in mod necorespunzator, cu intarziere sau in mod defectuos, atunci Achizitorul are dreptul sa pretinda plata de si sa factureze in mod corespunzator daune-interese (penalitati).

(1)	In cazul in care, din culpa sa exclusiva, Executantul nu isi executa obligatiile asumate prin Contract sau isi indeplineste obligatiile cu intarziere si/sau in mod necorespunzator si/sau defectuos, atunci Achizitorul are dreptul sa pretinda plata de si sa factureze in mod corespunzator daune-interese (penalitati). Daunele-interese (penalitatile) solicitate de Achizitor in astfel de cazuri vor fi calculate prin aplicarea unei cote procentuale de 0,2%  pe zi de intarziere la valoarea obligatiilor neefectuate, efectuate cu intarziere si/sau in mod defectuos, necorespunzator, pana la indeplinirea efectiva si conforma a respectivelor obligatii.

(2)	Daca situatiile prevazute la alin. (1) conduc la intarzieri mai mari de 60 de zile fata de termenul de final de executie prevazut in Contract, atunci Achizitorul va fi indreptatit sa pretinda si sa retina Executantului, din valoarea Contractului si suplimentar fata de sumele calculate conform alin. (1), daune-interese (penalitati) calculate ca o cota procentuala egala cu 10% din valoarea totala a lucrarilor si/sau lucrarilor afectate de intarziere.

  - In cazul in care Achizitorul nu isi onoreaza obligatiile de plata in termenul convenit la art. 8.8, alin. (3), atunci Executantul are dreptul sa solicite si Achizitorul are obligatia sa plateasca drept penalitate o suma echivalenta cu o cota procentuala de 0,05% pe zi de intarziere aplicata la valoarea platii neefectuate pana la data platii efective, dar nu mai mult decat valoarea debitului.

  - La constatarea nerespectarii sau indeplinirii defectuoase a obligatiilor asumate prin prezentul Contract de catre una dintre Parti, Partea lezata emite o notificare scrisa celeilalte Parti cu privire la obligatia nerespectata sau indeplinita defectuos si acorda un termen de remediere care, de regula, nu poate fi mai mare de cincisprezece zile. In cazul in care Partea in culpa nu reuseste sa-si indeplineasca obligatia in interiorul termenului acordat in notificare, Partea lezata va avea dreptul sa rezilieze Contractul fara interventia instantei de judecata si fara vreo alta formalitate prealabila. Rezilierea va deveni efectiva dupa implinirea termenului acordat pentru remediere si va da dreptul Partii lezate de a pretinde plata de daune-interese.

  - Perceperea de catre Parti a penalitatilor de intarziere sau a daunelor-interese nu va exonera Executantul de obligatia de a executa Lucrarile sau de a isi indeplini intocmai alte sarcini, obligatii sau responsabilitati pe care le are conform prevederilor Contractului.

  - In situatia rezilierii din cauza nerespectarii de catre Parti a obligatiilor contractuale, Partea in culpa va datora daune-interese pentru acoperirea si/sau compensarea integrala a prejudiciului suferit. Dispozitiile prezentului articol nu aduc atingere celor ale art. 9.1. si 9.2. de mai sus, care raman aplicabile.

  - Prevederile prezentului Contract in materia rezilierii Contractului se completeaza cu prevederile in materie ale Codului Civil in vigoare.

- Confidentialitate

  - (1)	O Parte contractanta nu are dreptul, fara acordul scris al celeilalte Parti:

  - de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terte parti, in afara acelor persoane implicate in indeplinirea Contractului;

  - de a utiliza informatiile si documentele obtinute sau la care are acces in perioada de derulare a contractului, in alt scop decat acela de a-si indeplini obligatiile contractuale.

(2)	Dezvaluirea oricarei informatii fata de persoanele implicate in indeplinirea Contractului se va face confidential si se va extinde numai asupra acelor informatii necesare in vederea indeplinirii Contractului.

  - O Parte contractanta va fi exonerata de raspunderea pentru dezvaluirea de informatii referitoare la Contract daca:

  - informatia era cunoscuta Partii contractante inainte ca ea sa fi fost primita de la cealalta Parte contractanta,

sau

  - informatia a fost dezvaluita dupa ce a fost obtinut acordul scris al celeilalte Parti contractante pentru asemenea dezvaluire,

sau

  - Partea contractanta a fost obligata in mod legal sa dezvaluie informatia.

  - Obligatiile Partilor privind confidentialitatea vor fi detaliate prin acordul de confidentialitate semnat de Parti odata cu sau imediat dupa semnarea Contractului, acest acord devenind document al Contractului (Anexa 5).

- Garantie

  - Garantia tehnica a Lucrarilor

- Executantul garanteaza ca la data receptiei Lucrarile executate vor avea calitatile declarate de el in oferta, vor corespunde reglementarilor tehnice in vigoare si nu vor fi afectate de vicii care ar diminua sau ar anula valoarea ori posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau celor specificate in Contract.

- Garantia lucrarilor executate este de 36 (treizeci si sase) de luni incepand cu data semnarii PVRTL.

- Garantia pentru produsele folosite pentru realizarea conservarii (detaliate in caietul de sarcini: grund, etc) este de 36 (treizeci si sase) de luni de la data semnarii PVRTL.

- In perioada de garantie, Executantul are obligatia ca, in urma dispozitiei date de Achizitor, sa execute toate lucrarile de modificare, reconstructie si/sau remediere a viciilor si altor defecte a caror cauza este nerespectarea clauzelor contractuale.

- Executantul are obligatia sa execute toate activitatile prevazute la alin. (4) pe cheltuiala proprie, in cazul in care ele sunt necesare din pricina:

- utilizarii de materiale, de instalatii sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului,

sau

- unui viciu de conceptie, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei parti a Lucrarilor,

sau

- neglijentei sau neindeplinirii de catre Executant a oricareia dintre obligatiile explicite sau implicite care ii revin in baza Contractului.

- In cazul in care defectiunile nu se datoreaza Executantului, lucrarile fiind executate de acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

- In cazul in care Executantul nu executa Lucrarile prevazute la alin. (4), Achizitorul este indreptatit sa contracteze si sa plateasca alte persoane care sa le execute, pe cheltuiala Executantului. Cheltuielile aferente acestor lucrari vor fi recuperate de Achizitor de la Executant sau retinute din sumele cuvenite acestuia.

  - Garantia de buna executie a Contractului

    - (1)	Executantul se obliga sa constituie Garantia de buna executie a Contractului, in cuantum de ................ lei, reprezentand 10% (zece procente) din valoarea fara TVA a Contractului.

(2)	Garantia de buna executie va fi constituita in termen de maxim 5 (cinci) zile lucratoare de la data semnarii Contractului de ambele parti. Modalitatea de constituire va fi in conformitate cu prevederile art. 164 Legea 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3)	In cazul constituirii Garantiei de buna executie printr-un instrument de garantare, garantia va trebui sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i)	trebuie sa fie irevocabila;

(ii)	trebuie sa prevada ca plata garantiei se va executa neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate;

(iii)	trebuie sa aiba o valabilitate cel putin egala cu durata Contractului plus 30 (treizeci) de zile.

(4)	In cazul retinerilor succesive, termenul de constituire a garantiei de buna executie mentionat mai sus se refera la obligatia Executantului de a deschide contul de disponibil la o institutie de credit bancara agreata de ambele parti si a depune in acesta o suma initiala de 2% din pretul Contractului fara TVA. Cota de retinere din fiecare factura emisa de Executant pe parcursul derularii Contractului va fi de 8%.

    - In aplicarea prevederilor art. 11.2.1. alin. (3) lit. (i) si (ii) sunt valabile urmatoarele reguli:

(1)	Obligatia/angajamentul/instrumentul de garantare (garantia) este valabil/a, irevocabil/a si neconditionat/a pe toata durata derularii Contractului, Emitentul/Asiguratorul/Garantorul emitent al instrumentului de garantare angajandu-se sa efectueze plata garantiei in mod neconditionat, independent de valabilitatea si efectele juridice ale Contractului, renuntand la beneficiul discutiunii si diviziunii, la orice contestatii si obiectiuni si fara a fi necesara vreo cerere de chemare in judecata sau sentinta arbitrala, la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.

(2)	In cazul in care obligatia/angajamentul de garantare este asumat/a prin intermediul a mai multor documente ale caror prevederi sunt contradictorii (ex. scrisoarea de asumare contine toate elementele solicitate de asumare a obligatiei/angajamentului de garantare, in special cele privitoare la irevocabilitate si conditionalitate, dar conditiile de afaceri, sau alte documente contractuale care fac parte integranta din obligatie/angajament, au prevederi contrare, in special in privinta irevocabilitatii angajamentului si a conditionalitatii platii), textul scrisorii de asumare va mentiona ierarhia interpretarii juridice a documentelor, respectiv ca, in cazul unor prevederi contrare/diferite, primeaza prevederile din scrisoarea de asumare, prin derogare de la conditiile generale de afaceri si alte conditii contractuale standard practicate de Emitent/Asigurator/Garantor.

    - (1)	Achizitorul are dreptul sa emita pretentii asupra Garantiei de buna executie oricand pe parcursul indeplinirii Contractului, in limita prejudiciului creat, in cazul in care Executantul nu isi indeplineste din culpa sa obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, Achizitorul are obligatia sa notifice acest lucru in scris Executantului si, dupa caz, emitentului instrumentului de garantare, precizand obligatiile care nu au fost respectate, precum si modul de calcul al prejudiciului.

(2)	In situatia executarii Garantiei de buna executie, partial sau total, Executantul are obligatia de a reintregi garantia in cauza, raportat la restul ramas de executat din Contract.

(3)	In cazul in care, pe parcursul derularii Contractului, indiferent de motiv, apare o modificare care ar putea conduce la prelungirea duratei Contractului, iar Garantia de buna executie este constituita printr-un instrument de garantare, Executantul are obligatia sa prelungeasca corespunzator perioada de valabilitate a Garantiei de buna executie astfel incat aceasta sa acopere toata durata de valabilitate a Contractului plus 30 (treizeci) de zile.

    - Achizitorul va elibera Garantia de buna executie dupa cum urmeaza:

  - 70% din valoarea garantiei, in termen de 14 (paisprezece) zile de la data incheierii Procesului-Verbal de Receptie la terminarea lucrarilor, daca nu a ridicat pana la acea data pretentii asupra ei, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

  - restul de 30% din valoarea garantiei, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.

- Receptie

  - Achizitorul are dreptul sa verifice modul de executare a Lucrarilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din caietul de sarcini si din prezentul Contract.

  - Receptia Lucrarilor va fi realizata in conformitate cu prevederile de la cap. 12 din caietul de sarcini.

  - Receptia Lucrarilor se va materializa intr-un singur PVAL intocmit si semnat de Achizitor dupa finalizarea executiei tuturor Lucrarilor, PVRTL intocmit si semnat de Achizitor la Receptia la terminarea lucrarilor si PVRF intocmit si semnat de Achizitor la Receptia finala.

  - PVAL semnat fara obiectiuni de reprezentantii Achizitorului va fi documentul pe baza caruia Executantul poate emite factura pentru Lucrarile executate.

- Intarzieri

  - Executantul are obligatia sa respecte termenele mentionate in Contract, in caietul de sarcini si orice alte termene stabilite de comun acord cu reprezentantii Achizitorului.

  - Daca pe parcursul indeplinirii Contractului, din motive obiective si neimputabile Executantului, acesta nu poate sa respecte termenele contractuale convenite, Executantul are obligatia sa notifice in timp util in scris pe Achizitor, obligatoriu inainte de implinirea respectivului termen. Modificarea termenelor contractuale convenite pot fi facute doar cu acordul ambelor Parti si numai in situatii obiective, neimputabile Executantului, printr-un act aditional la Contract.

  - In afara situatiilor de la art. 13.2 sau a cazului de forta majora, orice intarziere in indeplinirea Contractului din culpa exclusiva a Executantului da dreptul Achizitorului sa solicite penalitati Executantului conform prevederilor art. 9.1.

- Forta majora

  - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

  - Forta majora exonereaza Partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul Contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

  - Indeplinirea Contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Partilor pana la aparitia acesteia.

  - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia sa notifice celeilalte Parti imediat si in mod complet producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

  - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia sa notifice celeilalte Parti incetarea cauzei acesteia in maximum 15 (cincisprezece) zile de la incetare.

  - Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 60 (saizeci) de zile, fiecare Parte va avea dreptul sa notifice celeilalte Parti incetarea de drept a prezentului Contract, fara ca vreuna din Parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

- Solutionarea litigiilor

  - Achizitorul si Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau divergenta care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea Contractului.

  - Daca dupa 15 (cincisprezece) zile de la inceperea tratativelor indicate la art. 15.1, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare Parte poate sa solicite ca divergenta sa fie solutionata de instantele competente material de la sediul Achizitorului, in conditiile si potrivit procedurilor reglementate de legislatia in vigoare.

- Limba care guverneaza contractul

Limba care guverneaza Contractul este limba romana.

- Comunicari

  - Orice comunicare intre Parti referitoare la indeplinirea prezentului Contract trebuie sa fie transmisa in scris. Toata corespondenta referitoare la derularea Contractului va fi transmisa in atentia Responsabilului de Contract desemnat de Achizitor. Orice corespondenta in legatura cu Contractul (cu exceptia celei in legatura cu art. 25.11 din prezentul Contract) adresata altcuiva decat Responsabilului de Contract desemnat in conditiile prezentui articol nu va fi luata in considerare.

  - Orice document scris trebuie inregistrat in momentul transmiterii si in momentul primirii.

- Autorizari. Asigurarea calitatii

  - (1)	La data semnarii Contractului, Executantul detine autorizatie NMC-07 emisa de CNCAN, aflata in termen de valabilitate.

(2)	Executantul are obligatia sa asigure mentinerea valabilitatii autorizatiilor/certificatelor/atestatelor mentionate la art. 18.1. (1) pe toata durata de derulare a Contractului.

  - Suspendarea, anularea, expirarea valabilitatii oricarui(ei) autorizatii/certificat/testat mentionata(e) la art. 18.1, alin. (1) se considera nerespectare a clauzelor contractuale si da dreptul Achizitorului sa initieze rezilirea Contractului. Intr-o astfel de situatie, rezilierea va putea fi initiata de Achizitor imediat, fara nicio notificare prealabila, dispozitiile art. 9.3. nefiind aplicabile in ceea ce priveste termenul de remediere.

- Standarde

Lucrarile realizate in baza Contractului vor respecta standardele precizate de Achizitor in caietul de sarcini.

- Legea aplicabila Contractului

  - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

  - Toate prevederile prezentului Contract se completeaza si se interpreteaza conform prevederilor Codului Civil si a legilor aplicabile din Romania. Clauzele contractuale sunt obligatorii pentru Partile contractante.

  - Daca pe parcursul derularii Contractului apar modificari legislative a caror implementare este imperativ impusa prin respectivele modificari legislative, modificari ce afecteaza clauzele contractuale, Partile vor conveni prin act aditional modificarea acestora.

  - In orice situatie prevederile legale imperative prevaleaza clauzelor contractuale.

  - Prin semnarea prezentului Contract, Partile confirma faptul ca au luat la cunostinta, au inteles pe deplin si accepta in mod expres toate prevederile acestuia.

- Derularea Contractului. Responsabilul de Contract

  - Facturile vor fi emise pe numele Achizitorului, cu datele precizate la art. 1.

  - Data transmiterii facturii este data inregistrarii si validarii acesteia in sistemul national RO e-Factura, respectiv data de intrare a acesteia in Spatiul Privat Virtual al Achizitorului.

  - Prezentul Contract va fi derulat din partea Achizitorului de Serviciul Urmarire Lucrari Platforma, in calitate de Responsabil de Contract.

  - Derularea Contractului va cuprinde, dupa caz, fara a se limita la: coordonarea activitatilor, receptionarea lucrarilor, efectuarea platilor, corespondenta cu Executantul, transmiterea de notificari privind intarzieri/neindeplinirea obligatiilor, executarea garantiei de buna executie, calcularea si aplicarea de sanctiuni/penalitati, incheierea actelor aditionale aferente unor modificari nesubstantiale sau unor clauze de revizuire, emiterea documentului constatator prevazut la art. 161 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - Responsabilul de Contract va indeplini sarcinile specificate in Contract. In afara celor expres convenite prin Contract, Responsabilul de Contract nu are autoritatea de a elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale.

  - Sub rezerva pastrarii responsabilitatii finale, Responsabilul de Contract poate sa delege unui reprezentant al sau oricare din indatoririle si competentele sale, poate revoca o astfel de delegare sau poate schimba reprezentantul oricand considera necesar. Orice astfel de delegare, revocare sau schimbare se va face in scris si va avea efect numai dupa ce o copie va fi remisa Executantului.

  - Orice comunicare efectuata de reprezentantul Responsabilului de Contract Executantului, in baza unei astfel de delegari, va avea acelasi efect ca si cand ar fi efectuata de Responsabilul de Contract.

  - Instructiunile, deciziile si/sau ordinele Responsabilului de Contract au puterea de ordine administrative. Astfel de ordine administrative trebuie datate, inregistrate si comunicate Executantului in conformitate cu clauza.

  - (1)	Executantul trebuie sa asigure accesul Responsabilului de Contract la locul specific unde sunt executate Lucrarile si trebuie sa furnizeze acestuia toate informatiile pe care le solicita cu privire la executia Lucrarilor.

(2)	Responsabilul de Contract poate sa solicite refacerea sau completarea Lucrarilor acolo unde constata ca acestea nu respecta conditiile de calitate contractate, chiar si dupa realizarea lor.

- Denuntarea Contractului. Suspendarea Contractului

  - (1)	Achizitorul isi rezerva dreptul de a denunta unilateral Contractul printr-o notificare scrisa adresata Executantului cu 15 (cincisprezece) zile inainte de momentul la care Achizitorul doreste sa inceteze Contractul, fara nicio compensatie, fara nicio formalitate si fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara. In acest caz, Executantul are dreptul sa pretinda plata pentru partea de Contract executata si, dupa caz, pentru cheltuielile efectuate pana la data efectiva a denuntarii in scopul indeplinirii Contractului, cu conditia sa prezinte documente justificative in acest sens, aceste documente fiind verificate si confirmate in prealabil de Achizitor.

(2)	Fara a aduce atingere dispozitiilor dreptului comun privind incetarea contractelor sau dreptului Achizitorului sa solicite constatarea nulitatii absolute a Contractului in conformitate cu dispozitiile dreptului comun, Achizitorul are dreptul sa denunte unilateral Contractul in perioada de valabilitate a acestuia si intr-una din urmatoarele situatii:

- Executantul se afla la momentul atribuirii Contractului intr-una dintre situatiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire/procesul de achizitie, in temeiul art. 177 din Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit Executantului, avand in vedere o incalcare grava a obligatiilor care rezulta din legislatia europeana relevanta si care a fost constatata printr-o decizie a Curtii de Justitie a Uniunii Europene.

  - (1)	Achizitorul isi rezerva dreptul sa denunte unilateral Contractul printr-o notificare scrisa adresata Executantului, fara nicio compensatie, daca Executantul a fost declarat in stare de faliment, face obiectul unei proceduri de lichidare, dizolvare, administrare/supraveghere judiciara sau se afla sub controlul unei autoritati care a incheiat o intelegere cu creditorii privind plata datoriilor, si-a suspendat/incetat activitatea, este in executare silita sau se afla intr-o situatie asemanatoare, care rezulta dintr-o procedura similara reglementata de legislatia sau reglementarile stabilite la nivel national.

(2)	In cazul in care a fost deschisa o procedura generala de insolventa impotriva Executantului, inclusiv orice membru/lider in cazul unei asocieri, unui consortiu sau altei grupari formate din doua sau mai multe persoane sau impotriva unui subcontractant sau a unui tert sustinator, in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data deschiderii procedurii, sau dupa caz, de la data semnarii Contractului, in situatia in care este deja deschisa o procedura generala de insolventa impotriva acestuia, Executantul se obliga sa prezinte o analiza detaliata a impactului acestui eveniment asupra executarii contractului si a capacitatii sale de indeplinire a obligatiilor, insotita de un plan de masuri privind prevenirea oricarui impact negativ.

(3)	In situatiile mentionate la alin. (1), Executantul are dreptul sa pretinda doar plata corespunzatoare pentru partea din Contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a Contractului.

  - In cazul in care se constata ca procesul de achizitie care a condus la atribuirea Contractului sau executarea Contractului este viciata de erori esentiale, nereguli, neconformitati sau infractiuni care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni economico-financiare, Achizitorul are dreptul, la alegerea sa:

- fie sa propuna Executantului suspendarea executarii Contractului, pana la clarificarea situatiei si luarea unei decizii privind continuarea sau incetarea Contractului – situatie in care suspendarea va fi consfiintita printr-un inscris semnat de ambele parti, urmand sa inceteze la momentul la care Achizitorul va decide privind continuarea sau incetarea Contractului,

- fie sa procedeze la incetarea Contractului, ca efect al rezilierii sale,.

  - In cazul in care pe parcursul indeplinirii Contractului este constatat faptul ca nu sunt respectate elemente ale propunerii tehnice (sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini), Achizitorul isi rezerva dreptul, intr-o prima etapa, sa sisteze executia lucrarilor pana la remedierea situatiei constatate si, daca acest lucru nu se intampla intr-un termen rezonabil, sa denunte unilateral Contractul. In cazul suspendarii/sistarii temporare a executiei Lucrarilor, durata Contractului va fi prelungita automat cu perioada suspendarii/sistarii.

- Conflictul de interese. Interdictii de angajare

  - Partile au obligatia sa respecte prevederile legale in domeniul achizitiilor publice / sectoriale cu privire la evitarea conflictului de interese.

  - Executantul trebuie sa evite orice contact/actiune/demers, inclusiv - dar nu limitat la - cele cu Achizitorul, personalul sau sau colaboratorii acestuia, care ar putea sa compromita independenta Executantului ori pe cea a personalului sau sau a colaboratorilor sai. Daca si cand Executantul esueaza in orice fel in a-si mentine independenta, Achizitorul, fara afectarea dreptului sau de a obtine repararea prejudiciului care i-a fost cauzat ca urmare a situatiei de conflict de interese astfel aparute, poate sa decida incetarea cu efect imediat a Contractului, nemaifiind necesara indeplinirea vreunei formalitati prealabile si interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale.

  - Executantul nu are dreptul sa angajeze sau sa incheie orice alte intelegeri privind executarea de lucrari - direct sau indirect, in scopul indeplinirii Contractului - cu persoane fizice sau juridice care au fost implicate in procesul de verificare/evaluare a solicitarilor de participare/ofertelor depuse in cadrul procesului de atribuire a Contractului sau cu angajati/fosti angajati ai Achizitorului cu care acesta a incetat relatiile contractuale ulterior atribuirii Contractului, pe parcursul unei perioade de cel putin 12 (doisprezece) luni de la incheierea Contractului, sub sanctiunea rezolutiunii ori rezilierii de drept a Contractului. Executantul are obligatia sa anunte Achizitorul in termen de 15 (cincisprezece) zile de la angajare sau - dupa caz - de la data incheierii intelegerii privind executarea de lucrari, daca pe parcursul perioadei de 12 (doisprezece) luni a angajat sau incheiat orice fel de intelegeri privind executarea de lucrari cu persoanele mentionate mai sus, in scopul indeplinirii Contractului.

- Revizuirea si modificarea Contractului si dispozitii conexe

  - (1)	Pe durata perioadei de valabilitate a Contractului, Partile au dreptul de a conveni modificarea si/sau completarea clauzelor acestuia, dupa caz, fara organizarea unei noi proceduri de atribuire, cu acordul Partilor, fara a afecta caracterul general al Contractului, in limitele dispozitiilor prevazute de art. 235-241 din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2)	Modificarile nesubstantiale sunt singurele modificari ale Contractului care pot fi efectuate fara organizarea unui nou proces de achizitie.

(3)	Modificarile contractuale, astfel cum sunt stabilite la alin. (1) si (2) de mai sus nu trebuie sa afecteze in niciun caz si in niciun fel rezultatul procesului de achizitie, prin anularea sau diminuarea avantajului competitiv pe baza caruia Executantul a fost declarat castigator in cadrul procesului de achizitie.

(4)	Partea care propune modificarea Contractului are obligatia de a transmite celeilalte Parti propunerea de modificare a contractului cu cel putin 30 (treizeci) de zile inainte de data la care se considera ca modificarea contractului ar trebui sa produca efecte.

  - (1)	Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul general al prezentului Contract, prin acordul Partilor, respectiv prin act aditional:

- drepturile si obligatiile Executantului stabilite prin acest Contract sunt preluate de un alt operator economic ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, in conditiile stabilite prin Legea nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare;

- modificarea termenelor contractuale, in conditiile art. 13.2.

(2)	Urmatoarele modificari se realizeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile prezentului Contract si fara a afecta caracterul general al prezentului Contract, prin scrisori de instiintare:

- orice modificare a datelor de contact, persoanelor de contact, conturilor bancare si bancilor prin care se efectueaza platile;

- schimbari la nivelul legislatiei, regulamentelor CE, reglementarilor, comunicate prin intermediul documentatiei de achizitie;

- solicitari specifice ale factorilor interesati ce pot lua inclusiv rol de entitati/autoritati cu atributii in legatura cu furnizarea si serviciile care fac obiectul Contractului, respectiv solicitari privind necesitatea obtinerii de avize, acorduri, autorizatii, permise sau altele asemenea, in plus fata de cele solicitate prin legislatia in vigoare la momentul semnarii Contractului;

(3)	Scrisoarea de instiintare de la alin. (2) va contine:

- numarul si data Contractului;

- temeiul legal sau contractual;

- descrierea clara si detaliata a modificarilor propuse;

  - Daca pe parcursul derularii Contractului apar modificari legislative a caror implementare este imperativ impusa prin respectivele modificari legislative, modificari ce impacteaza direct derularea Contractului si intra in contradictie cu unele prevederi ale acestuia, Partile vor semna un act aditional la Contract, pentru a consfinti amendarea acestuia si punerea sa de acord cu prevederile imperative nou impuse de legislatie.

  - In orice situatie, prevederile legale imperative prevaleaza clauzelor contractuale si devin aplicabile de la data prevazuta in actul normativ care le-a reglementat/stabilit.

- Protectia datelor cu caracter personal

  - Atunci cand prelucreaza date cu caracter personal in legatura cu Contractul, fiecare Parte se obliga sa se conformeze legislatiei aplicabile privind protectia datelor cu caracter personal, respectiv cu Regulamentul nr. 679/2016 si cu orice norme general obligatorii adoptate in legatura cu protectia datelor cu caracter personal.

  - Prelucrarea de una din Parti a datelor cu caracter personal primite de la cealalta Parte va fi facuta numai in vederea incheierii contractului si executiei lucrarilor care fac obiectul contractului si indeplinirii obligatiilor legale ale Executantului.

  - Fiecare Parte solicita celeilalte Parti numai datele cu caracter personal necesare incheierii, executarii si incetarii contractului si - in masura in care exista alt scop pentru care solicita datele cu caracter personal - va justifica aceasta solicitare furnizand informatiile impuse de legislatia aplicabila, respectiv de art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau de orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

  - Fiecare Parte va prelucra datele cu caracter personal furnizate de cealalta Parte doar pe durata executarii contractului in scopul acestei executari si, ulterior, in conformitate cu cerintele legale in vigoare. Orice date cu caracter personal a caror prelucrare nu mai este necesara - conform legilor - ulterior executarii contractului vor fi returnate celeilalte Parti sau distruse.

  - Activitatile de prelucrare de catre Parti a datelor cu caracter personal vor fi limitate la indeplinirea scopului Contractului si pot fi: colectare, inregistrare, organizare, structurare, stocare, adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare sau punere la dispozitie, aliniere sau combinare, restrictionare, stergere sau distrugere.

  - Categoriile de persoane vizate ale caror date cu caracter personal vor fi prelucrate de Parti sunt: salariati si personal de conducere cu contract de mandat.

  - Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Parti vor fi: nume, prenume, functie ocupata, numere de telefon, adrese de corespondenta (inclusiv de email).

  - Fiecare Parte care divulga date personale ale angajatilor/reprezentantilor sai se asigura ca a furnizat acestora informatiile prevazute la art. 13-14 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau din orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi.

  - In cazul in care apar circumstante in care oricare dintre Parti actioneaza ca o persoana imputernicita a celeilalte Parti, sau ca un operator asociat impreuna cu cealalta Parte in legatura cu contractul, Partile se obliga sa incheie un acord cu caracter obligatoriu in conformitate cu prevederile din art. 26 si 28 din Regulamentul nr. 679/2016 si/sau din orice articol sau norma care inlocuieste sau completeaza aceste prevederi. Exceptie fac situatiile in care o astfel de imputernicire este prevazuta in mod expres in cuprinsul Contractului.

  - In cazul in care in legatura cu acest Contract Executantul - in calitate de Imputernicit - prelucreaza date personale in numele si pe seama Achizitorului, Executantul:

    - prelucreaza datele cu caracter personal numai pe baza unor instructiuni documentate din partea Achizitorului, inclusiv in ceea ce priveste transferurile de date cu caracter personal catre o tara terta sau o organizatie internationala, cu exceptia cazului in care aceasta obligatie ii revine Imputernicitului in temeiul dreptului Uniunii Europene sau al dreptului intern care i se aplica. In acest caz, notifica aceasta obligatie juridica Achizitorului inainte de prelucrare, cu exceptia cazului in care dreptul respectiv interzice o astfel de notificare din motive importante legate de interesul public;

    - se asigura ca persoanele autorizate sa prelucreze datele cu caracter personal s-au angajat sa respecte confidentialitatea sau au o obligatie statutara adecvata de confidentialitate;

    - nu recruteaza o alta persoana imputernicita fara a primi in prealabil o autorizatie scrisa, specifica sau generala, din partea operatorului;

    - tinand seama de natura prelucrarii, ofera asistenta Achizitorului prin masuri tehnice si organizatorice adecvate, in masura in care acest lucru este posibil, pentru indeplinirea obligatiei acestuia de a raspunde cererilor privind exercitarea de catre persoana vizata a drepturilor prevazute in Regulamentul nr. 679/2016;

    - asista Achizitorul in asigurarea respectarii obligatiilor privind securitatea datelor cu caracter personal, tinand seama de caracterul prelucrarii si informatiile aflate la dispozitia persoanei imputernicite;

    - la alegerea Achizitorului, sterge sau returneaza acestuia toate datele cu caracter personal dupa incetarea furnizarii serviciilor legate de prelucrare si elimina copiile existente, cu exceptia cazului in care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern impune stocarea datelor cu caracter personal;

    - pune la dispozitia Achizitorului toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea obligatiilor prevazute la prezentul articol, permite desfasurarea auditurilor, inclusiv a inspectiilor, efectuate de operator sau alt auditor mandatat si contribuie la acestea;

    - va prelucra si utiliza datele personale apartinand Achizitorului doar in scopul indeplinirii obligatiilor contractuale asumate prin prezentul Contract si nu va utiliza sau reutiliza aceste date personale in niciun alt scop, nici in interes propriu, nici in interesul vreunui tert;

    - nu va divulga aceste date cu caracter personal niciunei persoane fizice sau juridice, de drept public si/sau de drept privat, cu exceptia cazului in care este necesar sau permis prin prezentul Contract sau prin consimtamantul scris al Achizitorului, cu respectarea legii; datele personale vor putea fi diseminate si/sau dezvaluite autoritatilor publice cu competente de ancheta, fara acordul si/sau notificarea obligatorie a Achizitorului in conditiile legilor in vigoare aplicabile;

    - va pune in aplicare masuri tehnice si organizatorice, pentru a proteja aceste date personale impotriva incalcarii securitatii acestora, respectiv impotriva distrugerii accidentale sau ilegale sau pierderii accidentale, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat si impotriva oricaror alte forme ilegale de prelucrare;

    - va asigura intern, in conditii organizatorice optime, confidentialiatea datelor personale transmise de Achizitor; asigurarea canalului de transmisie a datelor personale dintre Parti, pe durata transmisei va putea fi in sarcina Executantului sau a Achizitorului, dupa caz, in conditiile stabilite conform Contractului dintre parti.

  - Partile convin sa isi notifice reciproc orice incalcare a securitatii datelor cu caracter personal, in mod prompt, dar nu mai tarziu de 24 (douazeci si patru) de ore de la luarea la cunostinta a incalcarii si sa comunice in privinta oricarei incalcari sau suspiciune de incalcare a securitatii datelor cu caracter personal folosind adresele de email:

•	Achizitorul: GDPR@energonuclear.ro;

•	Executantul: ............................................

- Conduita Executantului. Prevederi anti-mita/anti-frauda. Sanctiuni internationale

  - Definitii

(1)	In intelesul prezentului articol se aplica urmatoarele definitii:

- Persoana desemnata/entitate desemnata (din perspectiva sanctiunilor/ masurilor restrictive internationale) - guvernele statelor, entitatile nestatale sau persoanele (juridice sau fizice) care fac obiectul unor Sanctiuni Internationale; pentru scopul prezentului Contract vor fi considerate persoane/ entitati desemnate si entitatile sau persoanele controlate direct sau indirect, prin intermediul detinerilor si/sau a drepturilor de vot, de o persoana/ entitate desemnata.

- Sanctiuni Internationale - restrictiile si obligatiile in legatura cu guvernele unor state, cu entitati nestatale sau persoane fizice ori juridice, adoptate de Consiliul de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite, de Uniunea Europeana, de alte organizatii internationale sau prin decizii unilaterale ale Romaniei ori ale altor state. Sanctiunile internationale pot viza, in special, blocarea fondurilor si a resurselor economice, restrictii comerciale, restrictii privind operatiuni cu produse si tehnologii cu dubla utilizare si cu produsele militare, restrictii de calatorie, restrictii de transport si comunicatii, sanctiuni diplomatice sau in domeniile tehnico-stiintific, cultural ori sportiv;

- Activitate, produs sau material desemnat (din perspectiva sanctiunilor/ masurilor restrictive internationale) – orice activitate, produs sau material in privinta careia/ caruia/, in baza unei Sanctiuni internationale, a fost instituita interdictia de a fi realizat(a), exportat(a), importat(a), transportat(a), depozitat(a), transferat(a), finantat(a), furnizat(a), prelucrat(a) sau de a face obiectul oricaror altor actiuni mentionate de Sanctiunile aplicabile.

- Eveniment sau circumstanta sanctionatorie inseamna orice circumstanta in care o Sanctiune:

- Impiedica in mod direct una dintre Parti sau oricare dintre afiliatii unei Parti sa se conformeze cu orice prevedere directa sau care decurge dintr-o prevedere si/sau drept care decurg(e) din prezentul Contract, prevedere sau drept care, daca ar fi realizate sau exercitate de una dintre Parti sau oricare dintre afiliatii ei, ar conduce la incalcarea unei Sanctiuni, sau

- Nu impiedica o Parte de a-si indeplini obligatiile contractuale sau exercitarea unui drept in baza prezentului Contract, insa indeplinirea obligatiei sau exercitarea unui drept ar conduce la consecinte financiare semnificative sau alte restrictii (masuri restrictive) sau Sanctiuni impuse de o Autoritate Sanctionatorie, restrictii care, pentru evitarea oricarui dubiu, pot insemna sanctiuni secundare.

- Personalul Executantului – personalul angajat la data semnarii prezentului Contract, precum si oricare alt personal care va fi angajat de Executant pe perioada de valabilitate a prezentului Contract.

- Subcontractant – atat subcontractantii declarati de Prestator la momentul semnarii prezentului Contract, cat si, daca este cazul, oricare alti subcontractanti ce vor fi implicati ulterior in executarea prezentului Contract.

  - Executantul/personalul Executantului/oricare dintre subcontractantii Executantului va actiona intotdeauna loial si impartial si ca un consilier de incredere pentru Achizitor, conform regulilor si/sau codului de conduita al domeniului sau de activitate precum si cu discretia necesara.

  - Executantul are obligatia de a respecta legislatia si reglementarile privind prevenirea coruptiei si promovarea integritatii, aplicabile Partilor contractante. Executantul are obligatia sa respecte toate legile si reglementarile privind prevenirea coruptiei si promovarea integritatii, aplicabile in teritoriile/jurisdictiile in care isi desfasoara activitatea, si sa se asigure ca personalul si subcontractantii sai respecta, la randul lor, toate aceste norme. Executantul trebuie sa implementeze politici organizationale si proceduri adecvate pentru a asigura respectarea acestor obligatii si sa le dezvaluie Achizitorului, la cerere.

  - (1)	Executantul declara ca, dupa cunostiinta sa, atat el insusi cat si personalul sau si/sau oricare dintre subcontractantii sai, nu a promis, nu a oferit sau nu a dat, nici direct, nici printr-un tert, o suma de bani, bunuri materiale si/sau orice alt beneficiu cu intentia de a fi determinat un salariat al Achizitorului sa execute o activitate sau atributie de serviciu in mod necorespunzator sau sa fi rasplatit un salariat al Achizitorului pentru executarea unei activitati sau atributii de serviciu sau sa fi oferit/sa fi promis oferirea oricarui stimulent cu scopul de a fi determinat un salariat al Achizitorului sa fi intreprins sau sa se fi abtinut de la a intreprinde o activitate sau de a-si fi exercitat o atributie de serviciu pe parcursul desfasurarii Contractului si ulterior, care ar fi incalcat atributiile si responsabilitatile persoanei/persoanelor vizate fata de Achizitor.

(2)	Executantul/personalul Executantului/oricare dintre subcontractantii Executantului, nici direct, nici printr-un tert, nu va promite sau nu va oferi si nici nu va da o suma de bani, bunuri materiale si/sau orice alt beneficiu cu intentia de a determina un salariat al Achizitorului sa execute o activitate sau atributie de serviciu in mod necorespunzator sau sa rasplateasca un salariat al Achizitorului pentru executarea unei activitati sau atributii de serviciu sau sa ofere/sa promita oferirea oricarui stimulent cu scopul de a determina un salariat al Achizitorului sa intreprinda sau sa se abtina de la a intreprinde o activitate sau de a-si exercita o atributie de serviciu pe parcursul desfasurarii Contractului si ulterior, care ar incalca atributiile si responsabilitatile persoanei/persoanelor vizate fata de Achizitor.

  - (1)	Executantul declara ca, dupa cunostinta sa, nici personalul sau, nici subcontractantii sai nu au platit direct sau indirect, niciun comision necuvenit sau o taxa solicitata nelegal, unui salariat al Achizitorului, in legatura cu prezentul Contract.

(2)	Executantul / personalul Executantului / oricare dintre subcontractantii Executantului nu va plati sau nu va intentiona sa plateasca, direct sau indirect, niciun comision necuvenit, nicio taxa solicitata nelegal si nu va/vor oferi niciun cadou unui salariat al Achizitorului in legatura cu derularea Contractului sau pentru obtinerea oricarui favor ori pentru orice alt motiv.

  - In cazul in care Executantul/personalul Executantului sau oricare dintre subcontractantii Executantului se ofera sa dea/sa acorde sau dau/acorda oricarei persoane mita, bunuri, facilitati, comisioane in scopul de a determina sau recompensa indeplinirea/ neindeplinirea oricaror acte sau fapte in legatura cu prezentul Contract sau pentru a favoriza/defavoriza orice persoana in legatura cu prezentul Contract, Achizitorul va putea decide incetarea/rezilierea Contractului.

  - Executantul/personalul Executantului/oricare dintre subcontractantii Executantului declara ca nu a fost condamnat nici ca persoana / companie, nici administratorii / membrii organului de conducere / asociatii sai, dupa caz, respectiv ca nu a pledat vinovat cu privire la o infractiune care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni economico-financiare.

  - Executantul, personalul Executantului si subcontractantii Executantului sunt de acord sa furnizeze si sa sustina, la solicitarea expresa a Achizitorului o declaratie pe propria raspundere in privinta respectarii politicilor anti-mita, ale principiilor de afaceri si de conduita etica si se obliga sa notifice imediat, in scris, Achizitorul in privinta oricarui caz aparut sau de care au luat cunostinta ulterior, dar nu mai tarziu de 5 (cinci) zile lucratoare de la luarea la cunostinta a situatiei aparute in legatura cu clauzele prevazute in prezenta sectiune. Executantul trebuie sa coopereze cu Achizitorul si sa raspunda prompt solicitarilor rezonabile de informatii.

  - Executantul, personalul Executantului si subcontractantii Executantului declara ca respecta si sustine/sustin principiile ESG („Environment, Social, Governance”) cu privire la drepturile omului, protectia mediului si guvernanta corporativa.

  - Pe perioada executarii Contractului, Executantul, personalul Executantului si subcontractantii Executantului vor respecta secretul profesional, inclusiv pe perioada oricarei prelungiri a Contractului si dupa incetarea acestuia.

  - Executantul/personalul Executantului sunt de acord si se angajeaza sa respecte politicile si procedurile referitoare la sistemul de management anti-mita al Achizitorului.

  - (1)	Achizitorul isi rezerva dreptul de a rezilia Contractul cu efect imediat, fara nicio compensatie, fara nicio alta procedura judiciara sau extrajudiciara, fara insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in situatia in care Executantul a incalcat obligatiile asumate prin clauzele anti-mita de la art. 26.2 – 26.7 sau a savarsit nereguli, neconformitati sau infractiuni care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni economico-financiare in cadrul procesului de achizitie avand ca obiect atribuirea Contractului sau in legatura cu executarea acestuia.

(2)	Executantul poate sa rezilieze Contractul fara insa a fi afectat dreptul Partilor de a pretinde plata unor daune sau alte prejudicii, in cazul in care Achizitorul a comis erori esentiale, nereguli, neconformitati sau infractiuni care implica frauda, coruptia, mita, delapidarea sau alte infractiuni economic-financiare in procesului de achizitie avand ca obiect atribuirea Contractului sau in legatura cu executarea acestuia.

- Cesiunea

  - In prezentul Contract este permisa cesiunea drepturilor si obligatiilor nascute din acest Contract numai cu acordul prealabil scris al Achizitorului si numai in conditiile Legii nr. 99/2016 privind achizitiile sectoriale, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - Executantul are obligatia de a nu transfera total sau partial obligatiile sale asumate prin Contract fara sa obtina in prealabil acordul scris al Achizitorului.

  - Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin Contract.

  - Executantul este obligat sa notifice Achizitorul cu privire la intentia de a cesiona drepturile sau obligatiile nascute din acest Contract. Cesiunea va produce efecte doar daca toate partile convin asupra acesteia.

  - In cazul in care drepturile si obligatiile Executantului stabilite prin acest Contract si/sau prin lege sunt preluate de un alt operator economic, ca urmare a unei succesiuni universale sau cu titlu universal in cadrul unui proces de reorganizare, Executantul poate sa cesioneze oricare dintre drepturile si obligatiile ce decurg din Contract, inclusiv drepturile la plata, doar cu acceptul prealabil scris din partea Achizitorului. In astfel de cazuri, Executantul trebuie sa furnizeze Achizitorului informatii cu privire la identitatea entitatii careia ii cesioneaza drepturile.

  - Orice drept sau obligatie cesionat de Executant fara o autorizare prealabila din partea Achizitorului nu este executoriu impotriva Achizitorului.

  - In cazul transmiterii/preluarii obligatiilor de Executant, notificarea genereaza initierea novatiei intre cele doua Parti, cu conditia respectarii cerintelor stabilite prin art. 240 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare pentru:

- operatorul economic care preia drepturile si obligatiile Executantului din acest contract, care indeplineste criteriile de calificare stabilite initial, respectiv in cadrul procesului de achizitie din care a rezultat prezentul Contract,

- prezentul Contract, cu conditia ca aceasta modificare sa nu presupuna alte modificari substantiale ale Contractului,

- Achizitor, dar sa nu se realizeze cu scopul de a eluda aplicarea procedurilor de atribuire prevazute de Legea nr. 99/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

  - In cazul incetarii anticipate a Contractului, Executantul cesioneaza Achizitorului contractele incheiate cu subcontractantii (daca este cazul).

  - Daca exista tert sustinator, in cazul in care tertul sustinator nu si-a respectat obligatiile asumate prin angajamentul ferm de sustinere, dreptul de creanta al Executantului asupra tertului sustinator este cesionat cu titlu de garantie catre Achizitor.

- Subcontractanti (se aplica numai in cazul subcontractarii unei/unor parti din Contract)

  - (1)	Subcontractantii propusi in oferta au dreptul sa isi exprime la momentul incheierii Contractului sau la momentul introducerii acestora in Contract, dupa caz, optiunea de a fi platiti direct de Achizitor, corespunzator partii/partilor din Contract indeplinite de subcontractanti, potrivit contractului dintre Executant si subcontractant.

(2)	In cazul in care un subcontractant isi exprima optiunea de a fi platit direct, activitatile ce revin acestuia, precum si sumele aferente activitatilor efectuate de acesta, trebuie sa fie detaliate in contractul incheiat de respectivul subcontractant cu Executantul, in caz contrar plata directa a subcontractantului de catre Achizitor nefiind posibila.

(3)	Contractele incheiate intre subcontractanti si Executant trebuie sa fie in concordanta cu oferta si vor fi constituite in anexe la Contractul sectorial de lucrari.

  - (1)	Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste Contractul, prin activitatile efectuate de sine-insusi si de subcontractantii sai.

(2)	Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa din Contract.

  - (1)	Executantul va comunica Achizitorului denumirea, datele de contact si numele reprezentantilor legali ai subcontractantilor sai implicati in executarea Contractului, cel mai tarziu la momentul inceperii executarii Contractului.

(2)	Executantul are obligatia sa notifice Achizitorului orice modificari ale informatiilor prevazute la alin. (1) pe durata Contractului.

(3)	Executantul are dreptul de a implica noi subcontractantanti pe durata executarii Contractului, cu conditia ca schimbarea acestora sa nu reprezinte o modificare substantiala a Contractului.

(4)	In situatia prevazuta la alin. (3), Executantul va transmite Achizitorului informatiile prevazute la alin. (1) si va obtine acordul Achizitorului privind eventualii noi subcontractanti implicati ulterior in executarea contractului.

(5)	Atunci cand inlocuirea sau introducerea unor noi subcontractanti are loc dupa atribuirea Contractului, acestia transmit certificatele si alte documente necesare pentru verificarea inexistentei unor situatii de excludere si a resurselor/capabilitatilor corespunzator partii lor de implicare in contractul care urmeaza sa fie indeplinit.

Partile au incheiat prezentul contract in 2 (doua) exemplare originale, cu aceeasi valabilitate juridica, cate unul pentru fiecare Parte.

[sau]

Partile au incheiat prezentul Contract intr-un singur exemplar semnat electronic de reprezentantii Partilor cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii. Partile agreaza ca o astfel de semnatura atesta vointa Partilor de a fi obligate prin Contract, identic cu semnarea manuscrisa a acestuia.

| Achizitor |  |  | Executant |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ENERGONUCLEAR SA |  |  | ........................................... |  |
| Director General | ......................................... |  | ........................................... | ......................................... |
| Alexandru HAVRIS |  |  | ........................................... |  |
| Director Financiar | ......................................... |  |  |  |
| Vasile DASCALU |  |  |  |  |
| Viza CFP | ......................................... |  |  |  |
| Stefi Clarisa MUSAT |  |  |  |  |
| Director DCMCA | ......................................... |  |  |  |
| Liana MANEA |  |  |  |  |
| Consilier Juridic | ......................................... |  |  |  |
| Mihai MILITARU |  |  |  |  |